časový plán obce Studeněves PZKO

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kód opatření dle PZKO[[1]](#footnote-1) | Název opatření dle PZKO | Gesce dle  PZKO |  | Způsob naplnění opatření |  | Náklady, zdroje financování | Termín splnění |
| Aktivita | Dílčí kroky | Interní gesce[[2]](#footnote-2) |
| *PZKO\_2020\_1* | Účinná kontrola plnění požadavků kladených na  provozovatele spalovacích zdrojů zákonem o ochraně ovzduší | *obec Studeněves* | Ověření provedení a výsledků kontroly technického stavu a provozu spalovacích stacionárních zdrojů na pevná paliva dle § 17 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší  *(KTSP)* | Mapování zdrojů na pevná paliva na území  obce Studeněves   * Spolupráce s ORP Slaný při mapování zdrojů na pevná paliva (před začátkem topné sezóny nebo v jejím průběhu) * Předání evidovaných stížností na obtěžování kouřem a dalších podnětů ORP Slaný * Místní šetření ve spolupráci s ORP Slaný – mapování zdrojů na pevná paliva | Komise životního prostředí | Finanční zdroje obce | *průběžně (každou topnou sezónu 2021/2022, 2022/2023)* |
| Identifikace a řešení případů nesouladu v rámci KTSP   * V rámci spolupráce s OÚ ORP Slaný identifikace domácností, kde doklad o provedení kontroly technického stavu a provozu kotle nalezl rozpor se zákonem o   ochraně ovzduší   * Výpomoc s řešením těchto   případů, např. asistencí s vyřízením žádosti o dotace | Komise životního  prostředí | Finanční zdroje obce | *průběžně (dle potřeb a zjištění)* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Finanční podpora | Analýza situace v obci  Prověření možnosti poskytování finanční podpory obce formou dotací či půjček ze svých finančních zdrojů na instalaci akumulačních nádrží nad rámec pokynů výrobce – předložit zastupitelstvu obce Studeněves k projednání | Komise životního prostředí | Finanční zdroje obce | *Splněno (viz usnesení č. 7/2/2021 ze dne 21. 7. 2021)* |
| Identifikace možných finančních prostředků a informování MŽP   Informování MŽP o výsledku prověření možnosti financování města ze svých finančních prostředků na instalaci akumulačních nádrží nad rámec pokynů výrobce | Komise životního prostředí | Finanční zdroje obce | *Splněno (viz dopis zaslaný na MŽP dne 27. 7. 2021, č.j.: 616/2021)* |
| Předložení materiálu ke schválení radě/zastupitelstvu   začlenění finanční podpory do stávajících obecních programů zaměřených např. na zateplování a renovace (dotace, bezúročné nebo nízkoúročné půjčky) nebo vytvoření nového programu | Komise životního prostředí | Dotační tituly státu | *Do měsíce po předchozích aktivitách* |
| Spuštění programu   * propagace programu (lokální tisk, místní rozhlas apod.) * přímé oslovení konkrétních vytipovaných domácností | Komise životního prostředí | Finanční zdroje obce | *Nejpozději do konce 2021* |
| Asistence při podání žádosti o dotaci poskytované na vyšší úrovni (kraj, stát)   Poskytování pomoci při vyplňování žádosti o poskytnutí dotace (např. z OPŽP nebo NZU) a realizaci opatření. Specifické zaměření na osoby, pro které je tento krok zásadní překážkou čerpání dotace. | Komise životního prostředí | Finanční zdroje obce | *Od vyhlášení výzvy (OPŽP, NZÚ) až do doby trvání*  *aktivity* |
| Šíření informací o poskytovaných dotačních titulech, spolupráce se  zprostředkovatelem podpory   Způsob distribuce informací v zásadě shodný s předchozím | Komise životního prostředí | Finanční zdroje obce | *ihned po*  *vyhlášení*  *výzvy po* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  | krokem, možnost přímého oslovení domácností identifikovaných v rámci mapování zdrojů. |  |  | | *celou dobu*  *jejího trvání* |
| *PZKO\_2020\_2* |  | Zvýšení povědomí provozovatelů o vlivu spalování pevných paliv na kvalitu ovzduší, významu správné údržby a obsluhy zdrojů a volby spalovaného paliva | *obec Studeněves* | *Osvěta* | Šíření informací poskytnutých MŽP o správném provozování zdrojů (na začátku každé topné sezóny):   * Oslovení místních odborně způsobilých osob, kominíků a zástupců hasičů či dobrovolných hasičů s žádostí o spolupráci * Identifikace vhodných komunikačních kanálů (místní tisk, rozhlas, společenské akce apod.). * Distribuce propagačních materiálů těmito identifikovanými kanály: distribuce letáků, konání specificky zaměřených besed s účastí odborně způsobilých osob, kominíků či zástupce hasičů, případně přidružení přednášky, prezentace na téma ochrana ovzduší a správný provoz spalovacích zdrojů na pevná paliva k jiným společenským událostem.   *pozn. K distribuci letáků bude využito i kroků podniknutých v rámci mapování zdrojů (místní šetření a zasílání výzev k předložení KTSP či žádosti o informaci o zdrojích).* | Komise životního prostředí | Finanční zdroje  obce |  | *průběžně* |
| …. | …. | | …. | …. | …. | …. | …. | | …. |

1. PZKO = program zlepšování kvality ovzduší [↑](#footnote-ref-1)
2. Interní gesce je nezbytné přizpůsobit organizační struktuře a kompetencím úřadu žadatele [↑](#footnote-ref-2)